## Hoja 1
PLAN DE TRABAJO CALIDAD |  |  | PARA REVISIÓN EN PLANTA
Fecha Solicitud
Terminar procedimiento de Mezclas | 2024-06-19 | Pendiente de que se entregue información por parte de Carlos atheortua y Carolina (nombre del programa) | Verificar implementación RC-SI46 (enviado por WHT el 5 Sep)
Terminar proceso de Compras | 2024-06-13 | Se remiten documentos a lorena y se dan instrucciones para oficilizar los proveedores | Verificar apicación de Orden de Alistamiento RC-SI44
Relacionar calibraciones del mes de Abril | 2024-06-19 | Pendiente de que Daniel envie los informes
Generar control sobre los analisis realizados en laboratorio externo | 2024-06-19 | Pendiente de que Gloria remita los informes de laboratorio
Terminar estructura organizacional | 2024-06-13 | Viviana
Terminar procedimiento de Granulación | 2024-06-13 | En espera de que se entregue información por parte de Carlos
Reporte RUA | 2024-06-19 | En espera de que se remita la información solicitada
Revisión de respuestas a reclamaciones adicionando componente de Calidad | 2024-06-13 | En espera del envio de las respuestas por parte de Jhonatan
Prodecimiento de Producto no conforme | 2024-06-19 | Viviana
Terminar Manuales de Funciones |  | Gloria debe enviar faltantes, Angie debe enviar info de perfiles
Finalizar procedimiento de mezclas |  | Iban confirma uuna información faltante
Formalizar base de datos de registro de MP |  | Iban envia base de datos
Elaboración de Plan de Contingencias Siistema de Control de Emisiones | 2024-08-21 | Daniel entrega la información para la contrucción
Proveedores hacer base de datos y alimentar con resultados obtenidos |  | Se hace entrega del documento a Lorena, pendiente por el cargue de datos por parte de Lorena