# Guion express (3 min) - Avance SGC ICA

## Apertura (20 seg)

Hoy les comparto estado ejecutivo del SGC frente al ICA, enfocado en el numeral 3 del Anexo I-B (procedimientos operativos).

## Mensaje central (30 seg)

La base documental critica ya esta lista para auditoria: modulo 3 completo, trazable y en formato utilizable para visita.

## 3 datos clave (60 seg)

- Cobertura documental: 18 POE + 2 Actas N/A (3.04 y 3.07).

- Brecha critica cerrada: procedimiento de limpieza y desinfeccion (pilar 9 ICA).

- Paquete documental convertido: 54 archivos en DOCX (sin fallos).

## Estado actual (30 seg)

- Documentacion modulo 3: VERDE.

- Evidencia de ejecucion en campo: AMARILLO (listo para piloto).

- Brechas complementarias: AMARILLO (asesor tecnico y soportes externos).

## Siguiente paso inmediato (30 seg)

Ya dejamos listas 7 carpetas de piloto (3.01, 3.02, 3.11, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17) con acta y checklist. El objetivo de esta semana es diligenciar 1 lote por carpeta con firmas.

## Decision que requerimos hoy (30 seg)

- Confirmar fecha y responsables para ejecutar los 7 pilotos.

- Confirmar ventana semanal de firmas internas.

## Cierre (10 seg)

Estamos en punto de convertir cumplimiento documental en evidencia operativa verificable para la visita ICA.