# Guion breve para reunion con Gerencia (SGC - avance ICA)

Duracion sugerida: 8-10 minutos Fecha: 2026-02-18

## 1) Apertura (1 min)

Hoy revisamos el avance del SGC frente a requerimientos ICA, enfocados en el numeral 3 del Anexo I-B (procedimientos operativos y evidencia de ejecucion).

## 2) Mensaje principal (1 min)

El componente documental critico ya esta estructurado y listo para auditoria: se completo el modulo 3 con procedimientos, anexos, formatos y registros, y ya tenemos paquete en formato DOCX para consulta rapida.

## 3) Logros concretos (2 min)

- Cobertura del numeral 3 ICA: 18 POE + 2 Actas N/A (3.04 y 3.07).

- Cierre de brecha critica: POE_3.02_Limpieza_Desinfeccion_V1 (pilar 9).

- Conversion documental finalizada: 54 archivos convertidos de .md a .docx (0 fallos).

- Indice maestro de auditoria listo en 00_Inbox/Indice_Maestro_Auditoria_ICA_Modulo_3_V1.docx.

## 4) Estado semaforo (1 min)

- Documentacion y trazabilidad del modulo 3: VERDE

- Implementacion en campo (pilotos con firma): AMARILLO

- Brechas complementarias (asesor tecnico y soportes externos): AMARILLO

## 5) Lo que ya quedo listo para ejecutar (2 min)

Se dejaron creadas y precargadas 7 carpetas de piloto para los POEs nuevos:

- 3.01 Recepcion y almacenamiento MP

- 3.02 Limpieza y desinfeccion

- 3.11 Codificacion de lotes

- 3.13 Muestreo y control de calidad

- 3.15 Higiene y seguridad industrial

- 3.16 Servicio al cliente y PQR

- 3.17 Almacenamiento de producto terminado

Cada carpeta ya tiene acta y checklist en .md y .docx para diligenciar en planta.

## 6) Solicitudes de decision a Gerencia (2 min)

- Confirmar ventana operativa de pilotos (fecha y responsables por area).

- Confirmar politica de firma interna semanal para evitar acumulados.

- Priorizar cierre de dos frentes complementarios:

  - Formalizacion de asesor tecnico.

  - Consolidacion de soportes de laboratorio externo.

## 7) Cierre (1 min)

La base documental para auditoria ICA ya esta en estado utilizable. El siguiente hito es convertirlo en evidencia real de ejecucion con los 7 pilotos y sus firmas.